## Hoja1
CASO SIGETUR
Matriz de Trazabilidad
Proceso de negocio | Actividad del negocio | Responsable del negocio | Codigo | requisito o responsabilidad | Propietario | Categoria | Riesgo | #Iteracion | Dificultad | Costo | Nivel/Test Precedencia | Estado
(FURPS+)
Gestion de socios | Afiliar Cliente a Socio | Cliente No Socio | R0001 | Necesito registrar mis datos personales para afiliarme como socio de la agencia. | Cliente No Socio | Funcional | Bajo | 1 | Bajo | 6hrs | Ninguno | Propuesto
|  |  | R0002 | Necesito que el sistema valide automáticamente mis datos y active mi cuenta de socio al instante. | Cliente No Socio | Funcional | Medio | 1 | Medio | 9hrs | R0001 | Propuesto
| Consultar Oferta de Viajes | Cliente No Socio | R0003 | Necesito consultar la oferta de destinos y paquetes disponibles antes de afiliarme. | Cliente No Socio | Funcional | Bajo | 1 | Bajo | 3hrs | Ninguno | Propuesto
Gestion de Cotizaciones | Registrar Solicitud de Paquete | Socio (Turista) | R0004 | Necesito registrar una solicitud de paquete turístico indicando destino, número de pasajeros y fechas de viaje. | Socio (Turista) | Funcional | Medio | 1 | Medio | 9hrs | R0002 | Propuesto
|  |  | R0005 | Necesito que el sistema valide que la fecha de partida tenga al menos 48 horas de anticipación. | Socio (Turista) | Funcional | Bajo | 1 | Bajo | 3hrs | R0004 | Propuesto
| Elaborar y Presupuestar Cotización | Agente Receptivo | R0006 | Necesito desglosar los servicios (transporte, hospedaje, tours) de una solicitud para elaborar la cotización. | Agente Receptivo | Funcional | Medio | 2 | Medio | 9hrs | R0004 | Propuesto
|  |  | R0007 | Necesito que el sistema calcule automáticamente las tarifas y márgenes de la cotización. | Agente Receptivo | Funcional | Alto | 2 | Alto | 12hrs | R0006 | Propuesto
|  |  | R0008 | Necesito notificar al socio por correo cuando la cotización quede emitida. | Agente Receptivo | Funcional | Bajo | 2 | Bajo | 3hrs | R0007 | Propuesto
| Consultar y Evaluar Cotizaciones Recibidas | Socio (Turista) | R0009 | Necesito visualizar el historial de cotizaciones recibidas con su desglose económico y estado actual. | Socio (Turista) | Funcional | Bajo | 2 | Bajo | 6hrs | R0007 | Propuesto
| Registrar Observación a la Cotización | Socio (Turista) | R0010 | Necesito registrar observaciones o solicitudes de cambio sobre una cotización recibida. | Socio (Turista) | Funcional | Medio | 2 | Medio | 6hrs | R0009 | Propuesto
| Revisar y Subsanar Observaciones | Agente Receptivo | R0011 | Necesito generar una versión reajustada de la cotización a partir de las observaciones del socio. | Agente Receptivo | Funcional | Medio | 2 | Medio | 9hrs | R00010 | Propuesto
Gestión de pago y venta | Registrar Aprobación de Cotización | Socio (Turista) | R0012 | Necesito aprobar formalmente la cotización que elegí para habilitar su cobro. | Socio (Turista) | Funcional | Bajo | 3 | Bajo | 3hrs | R0009,R0011 | Propuesto
| Registrar Pago de Cotización Aceptada | Socio (Turista) | R0013 | Necesito pagar en línea la cotización aprobada mediante una pasarela bancaria segura. | Socio (Turista) | Funcional | Alto | 3 | Alto | 12hrs | R0012 | Propuesto
| Procesar y Validar Transacción Electrónica | Pasarela Financiera / Banco | R0014 | Necesito que el sistema valide la transacción con la pasarela bancaria antes de confirmar el pago. | Administrador TI | Confiabilidad | Alto | 3 | Alto | 9hrs | R0013 | Propuesto
|  |  | R0015 | Necesito recibir automáticamente la constancia digital de mi viaje tras confirmarse el pago. | Socio (Turista) | Funcional | Bajo | 3 | Bajo | 3hrs | R0014 | Propuesto
Gestión de Auditoria | Consultar Cotizaciones Canceladas y Observadas por Fechas | Gerente de Agencia | R0016 | Necesito filtrar las cotizaciones canceladas y observadas dentro de un rango de fechas específico. | Gerente Agencia | Funcional | Medio | 3 | Medio | 6hrs | R0010,R0013 | Propuesto
|  |  | R0017 | Necesito generar un reporte tabular con las cotizaciones auditadas para su análisis. | Gerente Agencia | Funcional | Bajo | 3 | Bajo | 6hrs | R0016 | Propuesto
|  |  | R0018 | Necesito que el acceso al módulo de auditoría esté restringido al Agente Receptivo y al Gerente de Agencia. | Gerente Agencia | Funcional | Medio | 3 | Medio | 6hrs | R0016 | Propuesto